Приложение № 1

к приказу от 22.02.2022г. № 17

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**в МБОУ СОШ № 2 г. Азова**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| **1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1.1. | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО И ФГОС ООО  | Февраль 2022 г. | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе  | Зам.директора по УВР Смирнова Л. В.Зам.директора по УВР Касатенко Е. В. |
| 1.2. | Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021–2027 годы в МБОУ СОШ № 2 г. Азова | Февраль 2022 г. | Приказ об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Смирнова Л. В.Зам.директора по УВР Касатенко Е. В. |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО по уровням  | Рабочая группа, администрация  |
| 1.4. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа, администрация  |
| 1.5. | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода | Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Дьяченко И. П. |
| 1.6. | Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года | Май-июль 2022г. | Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Дьяченко И. П. |
| 1.7. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022г и далее по мере необходимости | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов | Директор Дьяченко И. П. |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, ГМО и ШМО начальных классов и основной школы  | август 2022 г и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация |
| 1.9. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 1 сентября 2022г. | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа |
| 1.10. | Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов | До 1 сентября 2022г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов | Рабочая группа, администрация  |
| **2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 2.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах, организованных ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.Участие во Всероссийских просветительских мероприятиях организованных «Институтом стратегии развития образования РАО» | В течение всего периода внедрения ФГОСФевраль – октябрь2022г. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация, руководители ШМО |
| 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Ежегодно до 1 сентября  | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Администрация, учителя-предметники |
| 2.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Наличие специальной страницы на сайте  | Администрация |
| 2.4. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация |
| 2.5. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО | Постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. | Администрация  |
| **3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГО ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 г | Должностные инструкции | ДиректорДьяченко И. П. |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС по плану ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | В течение всего периода | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| **4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГО** |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Постоянно | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация  |
| 4.2. | Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 5.1. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОУ | Администрация |
| 5.2. | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет | Постоянно | Размещенные на сайте ОУ информации по новым ФГОС | Администрация  |
| 5.3. | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения | Администрация  |
| 5.4. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация  |
| **6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 6.1. | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | Директор Дьяченко И. П. |
| 6.2. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г и последующие годы | Директор Дьяченко И. П. |